## Ryzyko
Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, która może oddziaływać na dalszy przebieg projektu — jego jakość, zakres, koszty lub harmonogram. Są dwa radzaje: produktowe i projektowe.
Ryzyko produktowe ( jakościowe) to te zagrożenia, których wystąpienie ma negatywny wpływ na wytwarzany produkt.
Ryzyka Produktowe | Skutek
wysoka złożoność struktury modułu | zwiększa prawdopobieństwo defektu
skomplikowana architektura | gorsza pielęgnowalność systemu
niewykorzystanie lub błędne wykorzystywanie wzorców projektowych podczas kodowania | pogarsza lub uniemożliwia testowalność
nowi niedoświadczeni programiści w zespole | większe ryzyko wprowadzenia defektów
nowe technologie wykorzystywane w projekcie | większe ryzyko błedów na poziomie integracji
brak przeszkolenia w prowadzeniu inspekcji formalnych | zwiększa prawdopodobieństwo nie znalezienia defektów podczas statycznej analizy kodu
napięte harmonogramy | stres, niedokładność, większe szanse na popełnienie pomyłki
nowe regulacje prawne | ryzyko błędnego działania pod kątem biznesowym
Ryzyko Projektowe są to zagrożenia związane z zarządzaniem i kontrolą projektu (testowego). Mogą to być problemy z harmonogramem, zmieniające się wymagania, braki kadrowe. Ryzyka projektowe mają bezpośredni wpływ na powodzenie samego produktu.
Ryzyka Projektowe | Skutek
środowisko testowe, dostepność narzędzi | może opóźnić proces testowy
dostępność testerów i ich kwalifikacje | może wpłynąć negatywnie na jakość przygotowywanych testów
niska jakość artefaktów testowych | może wprowadzić kadrę zarządzającą w błąd, przy podejmowaniu decyzji dotyczących produktu
duże zmiany w zakresie i definicji produktu | opóźnienie procesu testowania,zwiększenie kosztów testowania
dostępność wykwalifikowanych członków zespołu | opóźnienie projektu
konflikty w zespole | zmniejszają morale i efektywność zespołu
brak wsparcia kadry zarządzającej | problemy z finansowaniem projektu, problemy z rozwiązywaniem konfliktów, możliwość anulowania projektu
Czynniki występowania ryzyka projektowego: czynniki dostawcy, czynniki organizacyjne, czynniki techniczne.
Ryzyka Projektowe | Skutek | Czynnik
środowisko testowe, dostepność narzędzi | może opóźnić proces testowy | Techniczne/Dostawcy
dostępność testerów i ich kwalifikacje | może wpłynąć negatywnie na jakość przygotowywanych testów | Techniczne
niska jakość artefaktów testowych | może wprowadzić kadrę zarządzającą w błąd, przy podejmowaniu decyzji dotyczących produktu | Techniczne
duże zmiany w zakresie i definicji produktu | opóźnienie procesu testowania,zwiększenie kosztów testowania | organizacyjne
dostępność wykwalifikowanych członków zespołu | opóźnienie projektu | organizacyjne
konflikty w zespole | zmniejszają morale i efektywność zespołu | organizacyjne
brak wsparcia kadry zarządzającej | problemy z finansowaniem projektu, problemy z rozwiązywaniem konfliktów, możliwość anulowania projektu | organizacyjne